## Hoja 2
|  |  |  | 2025-09-03 | [6 empty] | 2025-09-10 | [6 empty] | 2025-09-17 | [6 empty] | 2025-09-24 | [6 empty] | 2025-10-01 | [6 empty] | 2025-10-08 | [6 empty] | 2025-10-15 | [6 empty] | 2025-10-22 | [6 empty] | 2025-10-29 | [6 empty] | 2025-11-05 | [6 empty] | 2025-11-12 | [6 empty] | 2025-11-19
 | time axis 2025-09-03 to 2025-11-25
Descripción | Inicio | Duración | Fin | time axis 2025-09-03 to 2025-11-25
Documentacion | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-04
Desarrollo Del Software | 2025-09-04 | 2 | 2025-09-06
Testing | 2025-09-06 | 3 | 2025-09-09
Implementacion | 2025-09-09 | 4 | 2025-09-13
Calidad | 2025-09-14 | 5 | 2025-09-19